## Slide 1
党
西宁党建融媒体宣传
创新攻坚转型实施方案
暨典型案例汇编
中共西宁市委组织部
2026年7月

## Slide 2
目 录
CONTENTS
西宁党建
01
平台现状分析
现有矩阵运行态势与短板
02
方案目标
核心定位与四大目标维度
03
实施阵地
线上核心+线下延展+联动
04
原创常态化运营体系
四大固定栏目+发布频次
05
日常发布节律
四时段+公众号联动
06
线下大屏投放矩阵
展厅大屏+公交大屏
07
专项精品视频创作
专题片+先锋人物+年度片
08
专项主题攻坚行动
总主题+三维目标+四轮攻坚
09
落地保障与预期成效
三重保障+四项指标
10
典型案例汇编
4大类11个案例+启示
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
第 2 页 / 共 32 页

## Slide 3
一、平台现状分析
总体运行态势
西宁党建
133,049
微信公众号粉丝（人）
15,141
视频号粉丝（人）
7,015
抖音号粉丝（人）
+1,000
季度新增粉丝（人）
总体运行态势
平台架构完整、栏目体系成熟、内容供给稳定，党建宣传阵地建设初具规模。但在内容原创质量、本土特色打造、传播效能提升、短视频常态化运营等方面仍存在明显短板。
整体呈现"总量充足、精品不足，基础扎实、活力不足，阵地健全、联动不足"的运行态势。
三大核心短板
短板一：原创不足
日常推送以转载上级新闻为主
贴合西宁本地的原创稿件较少
原创图解、可视化解读等精品内容供给不足
短板二：活力不足
推文平均阅读量200-300次
粉丝活跃度、打开率、转发率不高
短视频月均发布不足4条，更新不足
原创视频几乎为零，无固定栏目
短板三：联动不足
短视频与公众号未能有效联动
新媒体矩阵整体效能未充分释放
未形成"长短互补、引流留存"闭环
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
第 3 页 / 共 32 页

## Slide 4
一、平台现状分析
分平台运行详析
西宁党建
（一）微信公众号
栏目体系完备、供给稳定充足
覆盖要闻速递、理论学习、知识测试、党史、听学、经验借鉴等维度，内容层级覆盖上级部署、本级工作、基层动态，粉丝13万余人，基础体量较大。
但运营质效与粉丝基数不匹配：
①原创内容占比偏低，以转载上级新闻为主
②传播数据偏低，推文平均阅读200-300次
③本土原创内容阅读量显著高于转载，传播潜力大
（二）短视频平台
已启用，初步形成宣传矩阵
视频号粉丝15,141人 | 抖音号7,015人 | 快手号11人
整体仍处于爬坡阶段，存在三大问题：
①发布频次偏低：二季度仅发布12条，月均不足4条
②原创内容匮乏：原创视频几乎为零，无固定栏目无稳定节奏
③传播活力不足：二季度12条视频阅读量17,732次，单篇2,469次
受众偏好特征洞察
核心发现：凡是聚焦西宁本地党建工作、基层动态、本土典型的原创内容，阅读量显著高于普通转载内容。
结论：本土化、原创性内容具备明显传播潜力，是下一步攻坚的核心突破口。
问题总结：总量充足但精品不足 → 需提升原创质量｜基础扎实但活力不足 → 需激活短视频常态化｜阵地健全但联动不足 → 需构建矩阵闭环
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
第 4 页 / 共 32 页

## Slide 5
二、方案目标
核心定位与四大目标维度
西宁党建
核心定位
以"原创常态化+攻坚主题化+矩阵联动化"三轮驱动，系统性提升西宁党建融媒体传播力、引导力、影响力、公信力。
四大目标维度
01
传播矩阵化
构建"公众号+视频号+抖音号+快手号+线下大屏"五位一体传播矩阵，实现全域覆盖
02
内容栏目化
打造4个固定栏目IP，形成"栏目即品牌"认知，原创率100%，基层一线素材占比≥70%
03
发布规律化
日均发布2-4条短视频，每日4个发布节点，培养用户刷看习惯，建立稳定发布节奏
04
数据可量化
攻坚周期内关注量环比增长≥10%，单条点赞转发环比提升≥10%，阅读量环比提升≥10%
品牌愿景
打造"党旗领航·宁聚力"西宁党建融媒体宣传品牌，形成可复制、可推广的主题宣传模式，实现党建宣传从"有没有"到"好不好"的质效跃升。
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
第 5 页 / 共 32 页

## Slide 6
三、实施阵地
线上核心 + 线下延展 + 联动支撑
西宁党建
线上核心阵地
微信公众号：图文深度内容
视频号：短视频主阵地
抖音号：年轻群体触达
快手号：下沉市场覆盖
线下延展阵地
党建展厅大屏：常设轮播专区
公交移动大屏：10条核心线路
城乡公交县域班线：精准触达
会议室/公共区域屏幕
联动支撑体系
长短内容互补联动
线上引流+线下留存
多载体同步传播
账号二维码互导
联动机制
线上短视频引流 → 公众号图文深读留存 → 线下大屏循环曝光 → 二维码导流线上关注 形成"短视频曝光→图文沉淀→线下触达→线上回流"的传播闭环
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
第 6 页 / 共 32 页

## Slide 7
四、原创常态化运营体系
四大固定栏目 · 覆盖全时段全领域
西宁党建
一线随手拍
党员在身边
每日更新
覆盖领域
农村/社区/行业
视频号/抖音号主发 公众号同步配套图文 线下大屏循环播放
党建微课堂
一分钟懂党务
每周1条
覆盖领域
党务知识/法规
视频号/抖音号主发 公众号同步配套图文 线下大屏循环播放
热点速报
党建进行时
动态补位
覆盖领域
节点/权威转发
视频号/抖音号主发 公众号同步配套图文 线下大屏循环播放
党建成果
一眼看西宁
每日1条
覆盖领域
七大领域成果
视频号/抖音号主发 公众号同步配套图文 线下大屏循环播放
运营原则
以"固定栏目+固定频次+固定平台"三固定原则，建立用户预期。栏目内容互不重叠、互为补充，覆盖从日常记录到知识科普、从热点响应到成果展示的全场景需求。
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
第 7 页 / 共 32 页

## Slide 8
四、栏目1：《一线随手拍·党员在身边》
每日更新 · 三大赛道 · 全民通讯员
西宁党建
三大赛道
1
农村赛道
驻村干部帮扶日常、产业振兴、村集体经济
2
社区赛道
网格党建、便民服务、老旧小区改造、邻里党建
3
行业赛道
机关岗位攻坚、国企担当、两新党建新力量
素材供给机制
供稿来源
发动西宁驻村干部用手机随手拍
形成"人人都是通讯员"模式
每周视频号固定发2期
入选内容标注供稿单位与个人
内容标准
小切口切入，用具体故事替代空泛表述
如"驻村干部帮老人卖农产品"
"村里的党群服务中心升级了"
真实、鲜活、有温度
话题运营
同步发起#西宁驻村风采 话题征集
鼓励驻村干部自主投稿
调动基层参与积极性
形成UGC+PGC混合内容池
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
第 8 页 / 共 32 页

## Slide 9
四、栏目2：《党建微课堂·一分钟懂党务》
每周1条 · 轻量化输出 · 降低理解门槛
西宁党建
五大内容方向
1
党务知识普及
2
党内法规解读
3
入党流程梳理
4
组织生活规范
5
党建政策要点拆解
四种呈现形式
1
字幕快剪
快速节奏，信息密集
2
动态图解
视觉化拆解复杂流程
3
极简动漫
降低理解门槛，趣味化
4
短句口播
口语化表达，亲切自然
公众号联动机制
同步配套静态图解、高清海报在微信公众号发布，实现"短视频引流 + 图文深读留存"的双向赋能模式。
发布频次：每周1条
固定每周三发布，培养用户"周三看微课堂"的预期习惯。视频号主发，抖音号同步，公众号配套图文深读。
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
第 9 页 / 共 32 页

## Slide 10
四、栏目3：《热点速报·党建进行时》
动态补位 · 当日响应 · 权威转发
西宁党建
两大内容板块
节点活动内容
紧跟重大会议、政策发布节点
七一、国庆等重要节点
中秋、端午等节日社区农村办活动
核心原则：
"当日节点、当日转发、当日剪辑、当日发布"
权威转发内容
中央、省委、市委发布的重要党建视频
权威政策解读内容
时效要求：
中央、省市官方重要党建内容转发时效
不超过3小时
发布频次策略
根据重要节点期加密更新，实现"热点不缺位、权威不滞后、本地有解读"的三位一体响应。
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
第 10 页 / 共 32 页

## Slide 11
四、栏目4：《党建成果·一眼看西宁》
每日1条 · 七大领域 · 多场景复用
西宁党建
七大领域覆盖
社区
农村
机关
国企
教育
卫健
两新
内容方向
宣传党员入党初心、奋斗故事、工作感悟
党建引领基层治理成果剪影
乡村振兴看西宁
党员在行动、两新党建新力量
城市发展、民生改善的成果剪影
呈现形式与复用场景
采用画面快剪 + 动漫形式
直观展现西宁党建成效
复用场景：
①线上日常发布
②线下展厅大屏循环播放
③公交移动大屏投放
发布频次：日均1条
每日推送1条领域成果视频，一周覆盖7大领域，实现"日日有更新、周周有全貌"。
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
第 11 页 / 共 32 页

## Slide 12
五、日常发布节律
四时段发布 · 培养用户习惯 · 长短互补
西宁党建
每日四个发布节点
09:30
晨间资讯
转发权威内容 热点速报
12:00
午间快讯
一线随手拍 党建成果展示
16:00
午后推送
党建微课堂 专题深读
20:00
晚间精选
精品视频发布 公众号图文
平台联动机制
视频端（主发）
发布平台：视频号、抖音号为主
日均更新2-4条短视频
快手号同步分发
匹配用户刷看高峰时段
图文端（配套）
每周1期《本周基层党建亮点合集》
每周1期《党务知识周汇总》
单条重点内容配套深度图文
形成长短内容互补、引流留存闭环
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
第 12 页 / 共 32 页

## Slide 13
六、线下大屏日常投放矩阵
展厅大屏 + 公交大屏 · 线上线下联动
西宁党建
党建展厅大屏
设置"西宁党建风采"常设轮播专区
每日更新内容，循环播放：
《一线随手拍》精彩片段
《党建成果》系列视频
先锋人物专题短片
打造实体宣传窗口
公交移动大屏
选取主城区10条以上核心公交线路
投放内容：
15秒党建公益短片
党员先锋剪影
重要政策提示
每周更新内容，触达普通市民群体
精准投放策略（借鉴石嘴山经验）
途经学校线路
教育工委内容
青少年廉洁教育
途经商圈线路
营商环境内容
商业贿赂警示
途经景区线路
文旅相关内容
家风故事廉韵
城乡公交线路
乡村振兴内容
政策解读短视频
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
第 13 页 / 共 32 页

## Slide 14
七、专项精品视频创作模块
聚焦年度重点 · 打造深度精品
西宁党建
核心目标
聚焦年度重点工作，打造深度、精品化视频产品，支撑重大宣传节点、对外展示与成果汇报，用于投稿视频。
四类精品视频
重点工作专项片
每季度1-2支
呈现形式
2-3分钟 纪实拍摄+人物采访 +数据可视化
覆盖领域
主题教育、基层治理 乡村振兴、人才引育
领域党建专题片
每季度1-2领域
呈现形式
系统梳理做法 典型案例与成果 可推广经验载体
覆盖领域
农村/社区/机关/国企 教育/高校/两新
先锋人物专题片
每月1位
呈现形式
2分钟左右 小切口故事 讲好榜样初心
覆盖领域
《西宁先锋》固定IP 优秀党员/先进组织
年度成果汇报片
每年1支
呈现形式
全面呈现年度 党建工作全貌
覆盖领域
《西宁党建这一年》 会议/展厅/对外交流
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
第 14 页 / 共 32 页

## Slide 15
八、专项主题攻坚行动
党旗领航"宁"聚力 · 攻坚工程
西宁党建
攻坚总主题
党旗领航"宁"聚力 —— 西宁党建宣传质效提升攻坚工程
以2个月为1个攻坚周期，集中产出、固定节奏、量化目标
三维目标导向
内容生产目标
视频端：日均发布2-4条短视频
每周产出不少于5条原创内容
实现党建领域全覆盖
图文端：每周1期主题图文合集
转发时效：不超过3小时
数据增长目标
视频号关注量环比增长≥10%
单条视频平均点赞量环比≥10%
单条视频平均转发量环比≥10%
公众号主题合集阅读量环比≥10%
质量与品牌目标
主题内容原创率100%
基层一线素材占比≥70%
形成1-2个高认知度栏目IP
建立稳定基层供稿联动机制
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
第 15 页 / 共 32 页

## Slide 16
八、攻坚内容规划
五位一体内容矩阵 · 四轮主题攻坚
西宁党建
每轮攻坚围绕1个核心主题，搭建"主题系列 + 领域联动 + 可视化配套 + 权威转发 + 线下投放"五位一体内容矩阵
第1轮
乡村振兴·党员先行
核心覆盖领域
农村党建、驻村干部
核心内容方向
驻村帮扶、产业振兴 村集体经济、乡村治理
第2轮
基层治理·党员冲锋
核心覆盖领域
社区党建、城市治理
核心内容方向
网格党建、便民服务 老旧小区改造、邻里党建
第3轮
岗位建功·党员领航
核心覆盖领域
机关/国企/教育/高校/两新
核心内容方向
岗位攻坚、为民服务 行业党建特色、两新覆盖
第4轮
榜样领航·初心闪耀
核心覆盖领域
全领域
核心内容方向
先进典型、年度成果 党建品牌总结
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
第 16 页 / 共 32 页

## Slide 17
八、攻坚执行三阶段 + 数据提升
启动 → 推进 → 复盘 · 全流程闭环
西宁党建
攻坚执行三阶段
启动筹备（第1周）
组建攻坚专班
确定主题与内容计划
素材储备与人员分工
建立数据监测基线
→
集中推进（第2-8周）
按固定节律每日发布
每日1条攻坚主题短视频
每周穿插领域联动内容
可视化产品配套发布
线下大屏同步投放
→
复盘提升（第9周）
数据对比分析
经验总结与问题梳理
优化下一轮攻坚策略
形成可复制模式
数据提升四大专项动作
数据台账
建立每日数据监测台账 记录播放/点赞/转发/关注
标题优化
A/B测试标题封面 研究高点击率标题模式
传播链优化
打通"发现→关注→转发" 全链路优化
线下导流
线下大屏设置二维码 引导线上关注转化
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
第 17 页 / 共 32 页

## Slide 18
九、落地保障机制与预期成效
三重保障 · 四项指标
西宁党建
三重保障机制
素材供稿保障
建立基层通讯员队伍
各区县每周供稿不少于2条
驻村干部"人人都是通讯员"
设立供稿激励机制
内容审核保障
三审三校制度
政治方向第一道关口
事实准确性核查
发布前100%审核
技术团队保障
配备专业拍摄剪辑人员
建立视频模板库
制定制作规范与SOP
定期技能培训提升
预期成效（四项核心指标）
10%+
关注量环比增长
10%+
点赞转发环比提升
100%
主题内容原创率
70%+
基层一线素材占比
品牌愿景：打造"党旗领航·宁聚力"西宁党建融媒体宣传品牌，实现党建宣传从"有没有"到"好不好"的质效跃升。
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
第 18 页 / 共 32 页

## Slide 19
党
第二篇：典型案例汇编
4大类 · 11个案例 · 对西宁启示
一、个人IP类爆款案例（4个案例）
二、地方党建矩阵类案例（3个案例）
三、党建动漫/图解类案例（1个案例）
四、线下大屏/公交投放类（3个案例）

## Slide 20
一、个人IP类爆款案例（1-2）
驻村干部个人IP · 现象级传播
西宁党建
案例1："曾博士的驻村生活"
来源：网络
基本情况：
90后驻村干部曾勇看到社交媒体上驻村干部助农直播间广受好评，决定另辟蹊径。他学习短视频运营，自掏腰包购置设备，打造了"曾博士的驻村生活"个人IP。
核心数据：
23万+
单条视频播放量
2025年3月 "拆迁与乡愁"短视频 收获23万+次播放
案例2："00后"驻村干部日记走红
来源：网络
基本情况：
一位"00后"驻村干部用短视频记录驻村生活和与村民相处的点滴。
核心数据：
2000万
11条视频总观看
30万/月
助农增收
村民说："村里来了位年轻又有活力的村干部！"一个月助农增收30万元，上千笔订单飞向全国。
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
第 20 页 / 共 32 页

## Slide 21
一、个人IP类爆款案例（3-4）
组工视频号 · 驻村帮扶栏目
西宁党建
案例3：资阳安岳"组工柠聚力"
来源：四川资阳安岳县
基本情况：
安岳县紧跟新媒体融合发展新趋势，坚持从"微"处破题发力，将短视频作为党员教育制片创作重点。
核心数据：
《第一书记驻村纪实》播放量超227万
视频号月均播放量较传统公众号推文增长500%
特色做法：
系列栏目"走基层·访民情"
案例4：达州"我在村里挺好的"
来源：四川达州市委市直机关工委
基本情况：
2023年10月以来，"我在村里挺好的"栏目通过拍摄短视频记录"党员带头群众赞、百姓跟着党员干"的生动局面。
核心数据：
已发布短视频81期
视频播放量超百万
栏目定位：
展示驻村干部为民情怀和务实作风 宣传帮扶好经验、好做法及先进人物
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
第 21 页 / 共 32 页

## Slide 22
一、个人IP类案例·对西宁启示
7个系列栏目策划 · 人人通讯员模式
西宁党建
核心启示
个人IP是基层党建宣传"破圈"的最有效路径。可发动西宁驻村干部用手机随手拍，形成"人人都是通讯员"的内容生产模式。
可策划的7个系列栏目
1
西宁驻村青年说
2
组工"宁"聚力
3
曾博士驻村生活
4
驻村干部随手拍
5
我在村里干什么
6
我在社区做什么
7
云端工作日记
运营建议
每周视频号固定发2期，发动西宁驻村干部用手机随手拍，记录驻村日常。形成UGC+PGC混合内容池，入选内容标注供稿单位与个人，调动基层参与积极性。
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
第 22 页 / 共 32 页

## Slide 23
二、地方党建矩阵案例1：库尔勒"梨城党建"
县级党建视频号标杆 · 国家级平台采用
西宁党建
来源：新疆库尔勒市委组织部
坚持"内容为要、融合创新"，以高质量原创视频精细运维"梨城党建"视频号。明确将视频号定位为理论宣传、政策解读、典型展示、党务指导的新媒体综合平台。制定《党建新媒体平台运营规范》等制度。
核心数据
210条
累计原创视频
321万
全网总播放量
10.86万
分享转发量
9部
国家级平台采用
特色做法
分领域系列拍摄
按社区/农村/机关/国企/教育/卫健/两新等领域分别策划系列视频
每个领域打造3-5条代表性短视频
被新华社、中国组织人事报、学习强国采用9部
创新形式
《村级"四议两公开"情景模拟课堂》播放12.8万次
"案例重现+流程演示"生动解读制度规范
被云南昭通、贵州锦屏等疆外平台转发采用
《首违不罚》公益宣传片，情景短剧形式
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
第 23 页 / 共 32 页

## Slide 24
二、地方党建矩阵案例（2-3）
西充云端矩阵 · 鄂尔多斯组工主播
西宁党建
案例2：西充"云端矩阵"
来源：四川南充西充县
基本情况：
构建"西充党建"公众号、抖音号、视频号"三位一体"新媒体矩阵。
核心数据：
累计粉丝超3万人
原创内容播放量突破1000万次
单条视频最高播放量5万次
特色做法：
5名固定组工干部担任主持人
《锵锵三人组》《微言小逸》50余期
深挖张澜故居等红色资源，制作20余部教学视频
案例3：鄂尔多斯"组工主播"
来源：内蒙古鄂尔多斯东胜区（新华社报道）
基本情况：
创新推出"组工实践"栏目，融入方言快板、网络热梗等多元表达，揭秘组工干部一线工作场景。
核心数据：
6部视频累计播放量突破10.2万
上线3个月视频号访问量增长400%
单条视频最高播放量破2.5万次
特色做法：
主播化身"民情采集员"
走访17个村（社区）
"主播探秘"形式，微观叙事折射宏观政策
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
第 24 页 / 共 32 页

## Slide 25
二、地方党建矩阵案例·对西宁启示
分领域系列拍摄 + 组工干部当主播
西宁党建
启示一：分领域系列拍摄
按照社区、农村、机关、国企、教育、卫健、两新等领域分别策划系列视频
每个领域打造3-5条代表性短视频
制作专项本地特色化原创视频
用于申报评奖专用视频
拍摄人才、干部工作现场视频
"短频快"方式拍完就发
启示二：组工干部当主播
让西宁组工干部出镜讲解政策
打造"西宁组工说"系列栏目
（小宁/小慧微课堂）
核心：网言网语讲身边事、解民生题、谈岗位悟
融入方言快板、网络热梗等多元表达
揭秘组工干部一线工作场景，打造"青春IP"
西宁行动方案
① 分领域策划：7大领域各打造3-5条代表性短视频，形成系列化内容矩阵
② 组工主播IP：打造"西宁组工说"（小宁/小慧微课堂），组工干部出镜讲解政策
③ 多元表达：融入青海方言、网络热梗，让党建宣传"接地气、有活力"
④ 拍完就发：建立"短频快"发布机制，工作现场视频即时剪辑即时发布
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
第 25 页 / 共 32 页

## Slide 26
三、党建动漫/图解类案例
江门"红色枣工" · 党建动漫品牌
西宁党建
江门"红色枣工"动漫品牌
来源：广东江门市委组织部
基本情况：
"红色枣工"动漫是江门市委组织部原创的党建宣传品牌，通过"红枣""青枣"互动演绎的形式，生动讲好江门党建故事。
通过"江门先锋"公众号发布
有动漫和动画两种形式
核心数据：
截至目前共推出作品289期
荣誉：
一批作品获中组部及省委组织部肯定
部分精选作品已由人民日报出版社结集出版
对西宁的启示
可策划"西宁党建动漫系列IP"
定制化人物：
设计西宁特色动漫人物IP
如"宁宁""小红枣"等角色
内容方向：
用动画、漫画形式讲党建故事
做政策解读，降低理解门槛
扩大年轻群体覆盖面
目标：
打造可结集出版、可申报评奖的
西宁党建动漫品牌IP
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
第 26 页 / 共 32 页

## Slide 27
四、线下大屏/公交投放案例（1-2）
四川全省覆盖 · 石嘴山精准投放
西宁党建
案例1：四川公交车载电视
来源：四川全省
基本情况：
在公交车载电视播放党员教育电视片
核心数据：
2,474
覆盖小区
640
覆盖广场
67条
公交线路
3.3万+
播出次数
案例2：石嘴山"移动廉政课堂"
来源：宁夏石嘴山市纪委监委
基本情况：
将视频按主题分类，建立"廉政视频资源库"，根据不同线路乘客特点精准投放不同内容。
精准投放策略：
5路（途经学校）→ 青少年廉洁教育微课堂
1/9/201/202路（商圈）→ 商业贿赂警示录
旅游专线（景区）→ 家风故事山水廉韵
101/102路（城乡）→ 贯穿城乡全覆盖
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
第 27 页 / 共 32 页

## Slide 28
四、线下大屏案例3：土右旗"公交流动课堂"
让党的创新理论一路随行
西宁党建
土右旗"公交流动课堂"
来源：内蒙古土右旗
基本情况：
创新推出"公交流动课堂"宣讲模式，将多条公交线路打造为政策传播的"移动阵地"，通过车载屏幕循环播放政策解读短视频。
内容特点：
将政策条文转化为群众易懂的画面语言
内容聚焦与群众生活密切相关的重点领域
原本低头刷手机的乘客纷纷抬起头观看
对西宁行动方案
线下大屏联动策略：
与西宁公交集团合作
在公交线路车载屏幕播放精选短视频
按线路特点分类投放：
途经学校 → 教育工委内容
途经商圈 → 营商环境内容
途经景区 → 文旅相关内容
城乡公交 → 乡村振兴内容
同步设置二维码引导线上关注
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
第 28 页 / 共 32 页

## Slide 29
五、综合启示与西宁行动方案
四大案例类型 · 四维行动路径
西宁党建
个人IP维度
打造"西宁驻村青年说"系列
发动驻村干部随手拍
"人人都是通讯员"模式
每周视频号固定发2期
矩阵建设维度
分领域系列拍摄（7大领域）
"西宁组工说"主播IP
融入青海方言、网络热梗
"短频快"拍完就发
动漫IP维度
策划"西宁党建动漫系列IP"
定制化人物角色
动画形式讲党建故事
降低理解门槛，覆盖年轻群体
线下大屏维度
公交大屏精准投放
按线路特点分类内容
展厅大屏常设轮播
二维码引导线上关注
四维联动，形成"个人IP引爆+矩阵体系化+动漫品牌化+线下精准化"的西宁党建融媒体宣传新格局。
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
第 29 页 / 共 32 页

## Slide 30
党
总结：品牌愿景
从"有没有"到"好不好"
质效跃升
从"转载为主"到"原创为核"
内容转型
从"单平台"到"矩阵联动"
传播升级
从"粗放投放"到"精准触达"
效能突破
党旗领航"宁"聚力 打造可复制、可推广的西宁党建融媒体宣传品牌
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
第 30 页 / 共 32 页

## Slide 31
党
感谢聆听
西宁党建融媒体宣传创新攻坚转型实施方案
暨典型案例汇编
中共西宁市委组织部
2026年7月