## Slide 1
2026年度上半年工作总结
总结过往 · 规划未来
汇报人：唐厚湖
部 门：技术部
岗 位：项目经理（青海西宁项目）
2026年7月

## Slide 2
一、2026年度上半年工作成就及成果
▎西宁智慧党建平台
• 常态运维保障 + 需求沟通研发协调
• "一图五云台"迎检中央、省级
• 二十届四中全会专题（PC+移动端）上线
• 远程手册制作打印2000册
• 政绩观专项测评一/二季度保障完成
• 党代表编辑器方案定稿
• 村"两委"工资考核平台研发完成
• 在职党员进社区系统研发完成
▎项目群运维与售前
• 西宁人大：两会重保 + 双因子验证
+ 国产化方案 + 2026财评送审
• 贸促会：常态运维 + 国产化密码方案
内部评审完成，7月送审
• 青海电信：投标工作已参与
• 南充组工网：政务云WAF + 12380飘窗
• "青海党史方志网"售前支撑
• 西宁人才项目售前 + 成都售前支持
▎文旅与环保项目
• 光影天府小程序：沟通6版设计稿
功能清单梳理完成
• 城西环保项目：专家验收 + 点位移机
网桥移交，验收推进中
• 兴文基层治理平台：需求缩减方案
完成修改，已反馈客户使用
• 广元发展集团项目接待
• 全员营销：客户资源促达
营销分析报告产出
▎上半年核心成果数据
10+
并行项目线
2000
远程手册打印（册）
6版
光影天府设计稿
2轮
干部考核专项测评保障
* 上半年同时负责运维、研发、售前、营销多线工作，保障各项目稳定推进

## Slide 3
二、遇到的问题及解决方法
❶ 城西环保项目验收拖延
问题：网络点位、网桥移交涉及多方协调，
验收推进缓慢
解决：持续跟进出点位移机、网桥移交进度，
推动客户组织验收签字盖章
❷ 西宁平台数据同步异常
问题：平台数据同步出现异常，
影响数据一致性
解决：及时排查同步逻辑，修复异常，
建立数据校验机制保障一致性
❸ 党代表编辑器安全风险
问题：浪潮涉密机环境限制，
存在安全隐患
解决：方案定稿最后两个版本，
待安全评估后推进实施
❹ 多项目并行精力分散
问题：同时负责10+个项目线，
运维+研发+售前+营销多线作战
解决：按优先级排序，分清主次，
合理分配精力与时间

## Slide 4
三、2026年度下半年工作目标及措施
序号
工作目标
量化指标
完成时间
①
西宁智慧党建平台年度合同签订
完成合同签订及响应工作
Q3
②
贸促会国产化方案送审
完成送审 + 通过评审
Q3（7月）
③
城西环保项目验收闭环
完成点位处理 + 验收签字盖章
Q3（7-8月）
④
光影天府小程序正式上线
完善数据 + 客户反馈修改 + 验收
Q3
⑤
村"两委"工资考核平台上线
完成客户试用反馈修改 + 正式上线
Q3
⑥
在职党员进社区系统上线
客户数据导入完成 + 正式运行
Q3
⑦
西宁平台本年度合同续签
完成续签谈判及签订
Q4
⑧
全员营销目标
客户资源促达 + 营销报告≥6份
H2
⑨
兴文基层治理平台推进
客户使用反馈跟进 + 持续优化
H2
▎所需支持
• 研发资源支持 — 多条研发线并行，需协调排期
• 涉密环境技术支持 — 党代表编辑器安全评估
• 验收协调支持 — 城西环保项目多方协调
• 售前/商务支持 — 电信投标、合同续签配合

## Slide 5
四、对公司的建议或想法
01
优化项目资源配置
上半年同时负责10+个项目线，运维+研发+售前+营销多线作战， 建议适当整合同类项目或增加人手，提升交付质量与效率
02
加强涉密环境技术支持
党代表编辑器在浪潮涉密机上存在安全风险， 建议公司层面推动安全评估方案，建立涉密环境技术规范
03
公司层面协调验收流程
城西环保项目涉及多方协调（移动公司等）， 建议公司层面介入推动，建立验收流程标准化模板
04
保持全员营销持续推进
客户资源促达 + 营销报告产出有实际价值， 建议持续推行并优化营销工具，赋能一线业务拓展
感谢各位领导的关注与支持，下半年将继续全力以赴，推动各项目标落地见效！