## Slide 1
光影天府数字化小程序
上线汇报
成都光影天府影旅文化发展有限公司
承建单位：六合远教（成都）科技有限公司
2026年7月
1/8
成都光影天府影旅文化发展有限公司
光影天府数字化小程序上线汇报

## Slide 2
汇报提纲
CONTENTS
01
项目概述
项目背景、建设历程与中标情况
02
建设过程
从需求分析到试运行版本完成的系统推进
03
核心功能
十二大核心功能模块全景展示
04
近期优化
公司领导反馈意见的落实情况
05
上线计划
正式上线与宣发推广安排
06
平台价值
制片数字化、影旅赋能、安全保障
2/8
成都光影天府影旅文化发展有限公司
光影天府数字化小程序上线汇报

## Slide 3
一、项目概述
项目背景
• 响应国家数字经济战略部署
• 推进公司主营业务数字化转型
• 提升影视制片服务效能与影旅融合水平
• 2026年1月：启动前期策划与调研论证
• 多轮第三方专业团队沟通磨合
• 明确平台建设总体目标与实施路径
招标与中标
• 2026年3月：依法依规启动招标
• 遵循公开、公平、公正原则
• 严格按程序组织实施
• 2026年4月2日：开标评标
• 六合远教（成都）科技有限公司
• 综合评分第一，成功中标
• 正式确定项目承建方
3/8
成都光影天府影旅文化发展有限公司
光影天府数字化小程序上线汇报

## Slide 4
二、建设过程
4月8日
项目启动
需求分析 项目设计
4月中
设计阶段
原型设计 设计稿输出
5月
架构开发
架构设计 数据库设计 代码研发
6月
试运行版本
开发完成 进入验证
7月
优化上线
领导反馈优化 正式上线
公司项目组与承建方紧密协作，按照"需求牵引、设计先行、分步推进、质量可控"的原则，系统推进各阶段工作，确保平台建设质量与进度。
4/8
成都光影天府影旅文化发展有限公司
光影天府数字化小程序上线汇报

## Slide 5
三、核心功能体系（上）
制片服务
影视制片全流程 线上服务支撑
智能场景AI 大模型匹配
基于AI大模型 场景智能推荐
拍摄场景
优质场景资源 数字化呈现
影旅融合
影视与文旅 协同推广
影旅好物
特色文创与 衍生品展示
影视政策
扶持政策汇聚 与精准推送
5/8
成都光影天府影旅文化发展有限公司
光影天府数字化小程序上线汇报

## Slide 6
三、核心功能体系（下）
影视川军
人才库与团队 资源对接
影组服务
剧组落地保障 一站式对接
剧组福利
专属优惠与 属地资源整合
文件AI 深度解读
政策合同 智能解析提取
进度跟踪
服务事项 全过程可视追踪
反馈互动
需求反馈与 满意度闭环管理
6/8
成都光影天府影旅文化发展有限公司
光影天府数字化小程序上线汇报

## Slide 7
四、近期优化落实情况
2026年7月17日（上周五）公司领导反馈意见 → 承建单位抓紧推进落实
01
弓 总
制片服务模块 用户体验优化
交互流程及界面体验调整完善
02
张 总
影旅融合模块 内容补充完善
游园活动、最新活动等内容丰富完善
03
李 总
影旅好物模块 产品内容与细节调整
产品展示信息及细节优化调整
预计完成：2026年7月22日（本周三）全部处理完成并通过测试验证 ｜ 本周四下午：承建单位赴公司现场进行上线汇报
7/8
成都光影天府影旅文化发展有限公司
光影天府数字化小程序上线汇报

## Slide 8
五、上线计划与平台价值
上线计划
7月22日（周三）
优化事项全部完成 测试验证通过
7月23日（周四）
承建单位赴公司现场 进行小程序上线汇报
7月下旬
正式版本发布 启动试运行
7月底-8月
宣发推广启动 多渠道推广铺开
平台核心价值
01 制片服务数字化升级
线上化 · 标准化 · 高效化 从线下分散办理向线上集中办理转变
02 影旅产业双向赋能
以影促旅 · 以旅兴影 影视拍摄服务与文旅资源推广联动
03 安全体系全域保障
合规防护 · 高并发高可用 故障率控制在极低水平
8/8
成都光影天府影旅文化发展有限公司
光影天府数字化小程序上线汇报